ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням тридцять п’ятої сесії сьомого скликання Сергіївської сільської ради від 19.12.2019 року

П Р О Г Р А М А

соціально-економічного розвитку

Сергіївської об’єднаної

територіальної громади на 2020 рік

с. Сергіївка - 2019

**ЗМІСТ**

Вступ

1. Аналітична частина

1.1. Географічне розташування Сергіївської ОТГ, опис суміжних територій.

1.2. Демографічна ситуація, ринок праці.

1.3. Стан розвитку інфраструктури громади.

1.4. Динаміка та особливості соціально - економічного розвитку громади.

1.5 Фінансово-бюджетна ситуація територіальної громади.

1.6. Результати SWOT– аналізу.

2. Цілі та пріоритети розвитку на 2020 рік.

3. Основні завдання та механізми реалізації Програми.

4. Програми соціально-економічного розвитку Сергіївської ОТГ.

5. Основні завдання та механізми реалізації Програми соціально-економічного розвитку Сергіївської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік.

6. Механізм моніторингу та оцінка результативності реалізації Програми соціально-економічного розвитку громади.

**ВСТУП**

Програма соціально-економічного розвитку Сергіївської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік розроблена відповідно до Законів України від 05.02.2015р. №157-VIII «Про добровільне об’єднання територіальних громад», Закону України від 05.02.2015р. №156-VIII «Про засади державної регіональної політики», постанови КМУ від 16.03.2016р. №200 «Деякі питання надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад», наказу Мінрегіону від 30.03.2016р. №75 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади».

Програма соціально-економічного розвитку Сергіївської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік (далі - Програма) розроблена виконавчим комітетом на основі аналізу поточної ситуації в господарському комплексі об’єднаної територіальної громади та прогнозів і пропозицій підприємств і організацій, виходячи із загальної соціально-економічної ситуації, що склалася на відповідній території, з урахуванням можливостей та місцевих ресурсів, відповідно до пріоритетних напрямків розвитку населених пунктів об’єднаної територіальної громади.


Програма підготовлена на основі аналізу розвитку населених пунктів, що входять до складу об’єднаної громади за попередній період та визначає цілі, пріоритети соціально-економічного розвитку та прогнозні показники на 2020 рік, а також заходи, спрямовані на забезпечення необхідних умов для планомірного і послідовного наближення рівня життя мешканців громади до європейських стандартів за рахунок збалансованого використання внутрішнього і зовнішнього потенціалу та збереження унікальних духовних і культурних традицій.

Метою Програми є зростання добробуту і підвищення якості життя населення Сергіївської сільської ради за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності, як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку. Програма визначає цілі, завдання та основні заходи економічного і соціального розвитку Сергіївської сільської ради на 2020 рік.

Фінансування проектів та програм/заходів, що передбачаються цією Програмою планується здійснювати як із джерел традиційних (сільського бюджету),так і нових, а саме: коштів цільової субвенції державного бюджету на розвиток інфраструктури об’єднаної територіальної громади, субвенції державного бюджету на розвиток сільської медицини, Державного фонду регіонального розвитку(ДФРР), а також донорських та приватних коштів.

1. **АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА**
   1. **Географічне розташування Сергіївської ОТГ, опис суміжних територій.**

Сергіївська об’єднана територіальна громада утворена 21 червня 2016 року. До її складу ввійшли 13 населених пунктів з трьох сільських рад – **Сергіївської** (с. Сергіївка, с. Лободіно, с. Вечірчине, с. Чернече, с. Калинівщина) **Розбишівської** (с. Розбишівка, с. Крамарщина, с. Веселе), **Качанівської** (с. Качанове, с. Новоселівка, с. Вирішальне, с. Степове, с. Дачне). Сергіївська ОТГ розташована в північній частині Полтавської області на відстані 136 км від м. Полтава. Адміністративним центром об’єднаної громади є с. Сергіївка.



**Рис. 1** – карта Полтавської області

Сергіївська ОТГ межує з:


1) Північного заходу та заходу – Погарщанською сільською радою, Лохвицького району, Полтавської області;

2) Північного сходу та сходу – Краснолуцькою ОТГ, Гадяцького району;

3) Півночі – Лучанським старостатом, Липоводолинської ОТГ, Сумської області;


5) Південного сходу – Гадяцькою ОТГ, Полтавської області;

6) Півдня – Петрівсько-Роменською ОТГ, Полтавської області.

**

**Рис. 2** - карта Гадяцького районну

Відстань від адміністративного центру громади (с. Сергіївка) до с. Лободине – 15 км; с. Вечірчине – 12 км; с. Чернече – 13 км; с. Калинівщина – 18 км; с. Розбишівка – 9 км; с. Веселе – 10 км; с. Крамарщина – 12 км; с. Качанове – 14 км; с. Новоселівка -6 км; с. Дачне – 9 км; с. Степове -18 км; с. Вирішальне – 12 км.



**Рис. 3** – карта Сергіївської громади

Рельєф території громади – рівнинний. Підґрунтові води залягають, як правило, на глибині понад 3 м. Ґрунтоутворюючі породи – середні та важкі суглинки, а також легкі глини. Територія громади розташована в смузі чорноземів,в той же час певні гідрографічні умови обумовлюють розмаїтість ґрунтового покриву. Так, в місцях, наближених до річки Хорол та інших понижених зволожених ділянках мають місце ґрунти – лугові солонцюваті, лугові болотні, торф’яники, солонці лугові та їх комплекси. Ці території є сприятливими для пасовищ та сіножатей. У випадку їх осушення, можливе використання під овочеві, технічні культури та кормові угіддя. Частина території громади знаходиться в заболоченій місцевості.

Село Сергіївка і Розбишівка розташовані на березі річки Хорол. Річка у цих місцях звивиста, утворює лимани, стариці та заболочені місця. Загальна протяжність р. Хорол по території громади близько 16 км. Проблема річки Хорол,як і більшості малих річок України в тім,що вони замулені,в результаті чого міліють і пересихають. В 2018 році згідно Плану соціально-економічного розвитку Сергіївської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік та Стратегії розвитку Сергіївської ОТГ на 2017-2020 рік проведено інженерно-гідрографічні вишиковування та обстеження річки Хорол в межах с. Сергіївка та с. Розбишівка,по даному обстеженню ведуться громадські обговорення. Згідно проведених робіт було запропоновано розділити заходи на 8 ділянок. Загальна вартість проекту становить 11839000 грн.

Клімат громади різко континентальний, середня кількість опадів 500 міліметрів. Середня температура +6,5 °С, абсолютна температура холоду -34°С, тепла +37°С. Слід відмітити, що в цілому кліматичні умови за кількістю тепла, світла і вологи сприятливі для вирощування всіх районованих сільськогосподарських культур.

Територія громади багата на корисні копалини: нафту, природній газ, будівельні матеріали, торф.

Земельний фонд Сергіївської об’єднаної територіальної громади станом 16761 га, з яких:

|  |  |
| --- | --- |
| **Категорія земель** | **Площа земель, га** |
| Землі сільськогосподарського призначення | 14195,4 |
| Землі житлової і громадської забудови | 367,2 |
| Землі лісогосподарського призначення | 1328,5 |
| Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення | 141,8 |
| Землі водного фонду | 682,2 |
| Землі рекреаційного призначення | 3,3 |
| Інші землі | 42,6 |
| ВСЬОГО | 16761,0 |

**Табл. 1. Структура земель Сергіївської ОТГ**

Виготовлено цифрову оновлену картографічну основу масштабу 1:2000 на території с. Розбишівка. Населені пункти Качанівського старостату мають карту 2000-ку, інвентаризацію земель проведено в 2013 році.

У 2017 році виготовлено генеральний план с. Сергіївка, а в 2018 році с. Качанове і с. Розбишівка.

Протягом 2018-2019 року прийнято в комунальну власність державні землі сільськогосподарського призначення (3920,5145 га).

У 2019 році здійснюється поновлення нормативної грошової оцінки земель сіл Сергіївка, Лободине, Вечірчине, Чернече, Калинівщина, Крамарщина, Степове, Дачне, Новоселівка, Дачне. На разі документація знаходиться на експертизі.

Виготовлений проєкт землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту села Качанове.

* 1. **Демографічна ситуація, ринок праці.**

Дані станом на 01.11.2019 року

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва показника та одиниця вимірювання | Всього | в тому числі: | | |
| Розбишівський старостат | с.  Сергіївка  Центральна садиба | Качанівський  старостат |
| 1 | Чисельність наявного населення на кінець звітного року (на 1 січня наступного за звітним року), тис. осіб | 2,909 | 0,902 | 1,111 | 0,896 |
| 2 | Кількість чоловіків, тис. осіб | 1,157 | 0,404 | 0,422 | 0,331 |
| 3 | Кількість жінок, тис. осіб | 1,304 | 0,401 | 0,488 | 0,415 |
| 4 | Кількість населення, молодшого від працездатноговіку, в тому числі тис.осіб | 0,448 | 0,094 | 0,203 | 0,151 |
| 5 | Кількість населення працездатного віку, тис. осіб | 1,456 | 0,445 | 0,496 | 0,515 |
| 6 | Кількість населення старшого від працездатного віку, тис. осіб | 1,059 | 0,376 | 0,435 | 0,248 |
| 7 | Кількість народжених за звітний рік, тис. осіб | 0,014 | 0,004 | 0,006 | 0,004 |
| 8 | Кількість померлих за звітний рік, тис. осіб | 0,043 | 0,013 | 0,017 | 0,013 |
| 9 | Природний приріст (зменшення), осіб | -52 | -18 | -18 | -16 |
| 10 | Міграційний приріст (зменшення), осіб | 23 | +8 | +7 | +8 |
| 11 | Чисельність зареєстрованих безробітних, осіб | 106 | 37 | 44 | 25 |
| 12 | Рівень зареєстрованого безробіття, % | 44 | 4 | 4 | 4 |
| 13 | Середньомісячна заробітна плата найманого працівника, тис.грн. | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |

**Табл. 2** – соціально-демографічна характеристика та ринок праці

**Діаграма 1** – структура зайнятості (осіб)

**Діаграма 2** – розподіл населення за віковими категоріями у громаді

**Діаграма 3 -**  порівняльна схема. Кількість населення між населеними пунктами

* 1. **Стан розвитку інфраструктури громади.**

Дорожньо-транспортна інфраструктура

Загальна протяжність доріг Сергіївської ОТГ комунальної власності – 123,62 км. Наявне транспортне сполучення між населеними пунктами громади та обласним центром Полтава. Поблизу населеного пункту с. Сергіївка проходить ряд автомобільних доріг:

* територіальна автомобільна дорога: Т-17-05 - Лохвиця - Гадяч - Охтирка - КПП «Велика Писарівка»;
* обласна автомобільна дорога: О1702016 - Межа обл. – Розбишівка – /Т-17-05/.

**Найважливіші сполучення** (відстань від с. Сергіївки): Гадяч – 20 км, Полтава –136 км, Київ – 257 км.

Відстань від с. Сергіївка до залізничної станції Веніславівка – 6 км, крім функції пасажироперевезень станція має у своєму розпорядженні навантажувально-розвантажувальну дільницю.

Однією з найважливіших проблем об’єднаної громади є стан дорожнього покриття на переважній більшості доріг. Щороку проводиться ямковий ремонт доріг, але ці заходи не можуть в повній мірі вирішити проблему.

У 2019 році видатки бюджету на поточний ремонт доріг становить 1278,010 грн, а саме:

* поточний ремонт дороги вул. Першотравнева с. Розбишівка - 194,004 грн;
* поточний ремонт дороги вул. Лохвицька с. Розбишівка – 97,427 грн;
* поточний ремонт дороги вул. Зоряна с. Качанове - 594,148 грн;
* поточний ремонт дороги біля маг. Затишок с. Сергіївка – 194,986 грн;
* поточний ремонт стоянки маг. Київський с. Сергіївка - 162511 грн;
* поточний ремонт дороги вул. Центральна с. Сергіївка 194 966 грн;
* поточний ремонт дороги (гравіювання) вул. Перемоги с. Сергіївка – 250679 грн.

**Соціальна інфраструктура**

Освіта

Дошкільна освіта. На території Сергіївської ОТГ функціонує 3 дошкільних навчальних закладів, що обслуговують 78 дітей дошкільного віку. Приміщення дошкільних навчальних закладів знаходяться в належному стані і забезпечені всім необхідним для повноцінної роботи. В 2018 році за рахунок інфраструктурної субвенції проводився капітальний ремонт приміщення ДНЗ «Ромашка».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва навчального закладу | Місце розташування | Кількість дітей | |
| 2018 р. | 2019 р. |
| 1 | ДНЗ «Джерельце» | с. Сергіївка,  пров. Шкільний, 3 | 41 | 35 |
| 2 | ДНЗ «Перлинка» | с. Розбишівка,  вул. Центральна, 18 | 18 | 20 |
| 3 | ДНЗ «Ромашка» | с. Качанове,  вул. Клубна, 12 | 15 | 23 |

**Табл. 3** – дошкільні навчальні заклади Сергіївської ОТГ

**Загальна середня освіта.**

Система освіти ОТГ є сучасною сталою мережею освітніх закладів, що задовольняють освітні потреби населення. Належне кадрове забезпечення галузі сприяє ефективному функціонуванню освіти. Загалом охоплення шкільною освітою в громаді складає 100%. Діти, що проживають у віддалених населених пунктах, забезпечені шкільними автобусами, з них 1-й автобус Качанівської ЗОШ - 2016 року випуску, 2-й Сергіївської ЗОШ -2004 року випуску, який на даний час передано на баланс Розбишівської ЗОШ. Шкільний автобус Сергіївської ЗОШ був придбаний в 2019 році за рахунок субвенції з державного бюджету на реалізацію заходів спрямованих на підвищення якості освіти (1554,250 тис.грн) та співфінансування з місцевого бюджету (293,750 тис.грн).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва навчального закладу | Місце розташування | Кількість дітей | |
| 2018 р. | 2019 р. |
| 1 | Сергіївська ЗОШ  І-ІІІ ст. | с. Сергіївка,  пров. Шкільний, 3 | 116 | 109 |
| 2 | Розбишівська ЗОШ  І-ІІІ ст. | с. Розбишівка,  вул. Центральна, 18 | 50 | 83 |
| 3 | Качанівська ЗОШ  І-ІІ ст. | с. Качанове,  вул. Клубна, 2 | 73 | 51 |

**Табл. 3** - Система загальноосвітніх навчальних закладів Сергіївської ОТГ

Також, на території с. Розбишівка функціонує Розбишівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Полтавської обласної ради, в якій навчається понад 120 учнів.

**Культура**

Робота закладів культури спрямована на збереження і розвиток української національної культури, активізації діяльності закладів культури, шляхом збереження існуючої мережі і посилення їх ролі в розгортанні процесів національно-культурного відродження, поліпшення матеріально-технічної бази. Проводяться свята, фестивалі, конкурси, інші культурно-мистецькі заходи, пов'язані з відзначенням календарних та пам'ятних дат в Україні.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва культурних закладів | Місце розташування | Кількість працівників |
| 1 | Сергіївська СБК | с. Сергіївка,  вул. Центральна, 15 | 6 |
| 2 | Сергіївська сільська бібліотека | с. Сергіївка,  вул. Центральна, 15 | 1 |
| 3 | Вечірчанський клуб | с. Вечірчине,  вул. Квіткова, 11а | 2 |
| 4 | Розбишівський СБК | с. Розбишівка,  вул. Сумська, 1а | 2 |
| 5 | Розбишівська сільська бібліотека | с. Розбишівка,  вул. Сумська, 1а | 1 |
| 6 | Качанівський клуб | с. Качанове,  вул. Центральна, 29а | 3 |
| 7 | Новоселівський клуб | с. Новоселівка,  вул. Роміна, 3а | 1 |
| 8 | Качанівська сільська бібліотека | с. Качанове,  вул. Клубна, 10 | 1 |

**Табл. 4** - Культурно-освітні заклади Сергіївської ОТГ

Великим кроком в розвитку культури в Сергіївській громаді стало створення в с. Сергіївка Центру культури та дозвілля для творчого, фізичного і культурного дозвілля, що включатиме в себе: атлетичний зал, сучасну бібліотеку, творчу студію, музей, кімнату відпочинку, танцювальний зал.

На території с. Сергіївка побудовано літню сцену, де проходять святкові концерти, кінопокази, наукові шоу та ін.. заходи.

**Медицина**

Охорона здоров’я на території Сергіївської ОТГ представлена системою Первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД), яка складається з 3 фельдшерсько-акушерських пунктів (ФАП) та 2 амбулаторій загальної практики та сімейної медицини, що рівномірно розміщені по громаді.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Назва лікарняного закладу | Місце розташування | Чисельність лікарів, медперсоналу |
| 1 | Сергіївська амбулаторія загальної практики та сімейної медицини | с. Сергіївка,  вул. Центральна, 41 | 1 лікар  6 медперсонал |
| 2 | Розбишівська амбулаторія загальної практики та сімейної медицини | с. Розбишівка, вул. Центральна, 18 | 1 лікар  3 медперсоналу |
| 3 | Лободиненський ФАП | с. Лободине,  вул. Квіткова, 9а | 1 медсестра  1 фельдшер |
| 4 | Качанівський ФАП | с. Качанове,  вул. Перемоги, 3а | 2 медсестри  1 фельдшер |
| 5 | Новоселівський ФАП | с. Новоселівка, вул. Шкільна, 5а | 1 медсестра  1 фельдшер |

**Табл. 5** – медичні заклади Сергіївської ОТГ

Також, на території Сергіївської ОТГ діє 1 аптека (с. Розбишівка) та 1 аптечний пункт (с. Сергіївка), що забезпечує мешканців громади всіма необхідними медикаментами. Завдяки прийняттю програми «Місцеві стимули для медичних працівників на 2017-2020 рік» на початку 2017 року вдалося вирішити проблему кадрового забезпечення лікарями в амбулаторіях громади,яких забезпечили службовим житлом та автомобілем. В 2017 році за рахунок інфраструктурної субвенції проведений капітальний ремонт приміщення Качанівського ФАП.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показники | Звіт за січень-листопад  2019 року | 2020  прогноз | 2019в % до 2020 |
| Захворюваність населення на 1 тисячу населення, всього | 235 | 245 | 104 |
| В т. ч.  Хвороби системи кровообігу | 94 | 97 | 103 |
| Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин | 9 | 7 | 78 |
| Злоякісні новоутворення | 28 | 25 | 89 |
| Активний туберкульоз | 0 | 0 | 0 |
| Хвороби органів дихання | 37 | 47 | 127 |
| Хвороби органів травлення | 67 | 69 | 103 |
| Смертність населення з основними причинами на 1 тисячу населення, всього | 49 | 5 | 92 |
| В т. ч. Хвороби системи кровообігу | 7 | 5 | 90 |

**Табл. 6** – дані щодо захворюваності на території Сергіївської ОТГ

Також, на території Сергіївської ОТГ діє 1 аптека (с. Розбишівка) та 1 аптечний пункт (с. Сергіївка), що забезпечує мешканців громади всіма необхідними медикаментами. Завдяки прийняттю програми «Місцеві стимули для медичних працівників на 2017-2020 рік» на початку 2017 року вдалося вирішити проблему кадрового забезпечення лікарями в амбулаторіях громади,яких забезпечили службовим житлом та автомобілем. В 2017 році за рахунок інфраструктурної субвенції проведений капітальний ремонт приміщення Качанівського ФАП.

**Центр надання соціальних послуг**

Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради веде облік соціально незахищених категорій населення Сергіївської ОТГ та реалізовує державні соціальні програми, в ході яких здійснюються заходи щодо поліпшення становища громадян похилого віку, ветеранів війни, учасників АТО, інвалідів та інших соціально-незахищених категорій. Реалізацією соціальної політики у Сергіївській ОТГ займається Центр надання соціальних послуг, що функціонує з 1 березня 2018 року, де працює 13 чоловік. В центрі працюють 9 соціальних робітників, які надають соціальні послуги за місцем проживання осіб, які їх потребують. За 9 місяців поточного року соціальними робітниками надано 1023 послуг. В центрі працює соціальний працівник, який надає послуги з питань соціального захисту населення та питань пенсійного фонду України, за даний період надано 264 послуг. В Центрі функціонує «Соціальне таксі» та є пункт прокату технічних засобів реабілітації.

**Поліцейська станція**

З 16 квітня 2019 року в Сергіївській громаді запроваджено посаду дільничного офіцера поліції.

У Сергіївській об’єднаній територіальній громаді 18 вересня 2019 року відкрили поліцейську станцію. Для роботи дільничного офіцера поліції створені належні комфортні умови для виконання функціональних обов’язків, пов’язаних із забезпеченням публічної безпеки й порядку в громаді. На території сіл об’єднаної громади встановили камери відеоспостереження, а приміщення оснастили якісною технікою та спеціальним зв’язком.

Станція завжди відкрита для спілкування, консультацій та правової підтримки, що сприятиме налагодженню взаємовідносин між суспільством і поліцейськими та формуванню довірливих відносин.

**Промислова та агропромислова інфраструктура**

Економіка громади має промислово-аграрну спеціалізацію.

На території Сергіївської об’єднаної територіальної громади знаходяться родовища корисних копалин нафти і газу та, відповідно,потужна група підприємств нафтогазового комплексу України:

1. **ПАТ «Укрнафта»**

1.1. Об’єкти НГВУ «Полтаванафтогаз» ЦВНіГ- 1 (с. Качанове):

- контора УКПН - вул. Промислова, 1, с. Качанове Гадяцький район;

- цех капітального та підземного ремонту свердловин (ЦКПРС) - вул. Промислова, 31 , с. Качанове Гадяцький район;

- магазин - вул. Промислова, 3а, с. Качанове Гадяцький район;

- пожежне депо - вул. Промислова, 3, с. Качанове Гадяцький район;

- будівельно-монтажний цех (БМЦ) - вул. Промислова, 2, с. Качанове Гадяцький район;

- їдальня - вул. Промислова, 5, с. Качанове Гадяцький район;

- А\К 4 - вул. Промислова, 13, с. Качанове Гадяцький район;

- котельня АБЗ - вул. Промислова, 10, с. Качанове Гадяцький район;

- очисні споруди - вул. Промислова, 31, с. Качанове Гадяцький район;

- база УКПН - вул. Промислова, 1б, с. Качанове Гадяцький район;

- котельня №1- вул. Промислова, 3 б , с. Качанове Гадяцький район;

- кустова насосна станція (КНС)- вул. Промислова, 12, с. Качанове Гадяцький район;

- протирадіаційне укриття (ПРУ) - вул. Промислова, 4 , с. Качанове Гадяцький район;

- мехмайстерня - вул. Промислова, 7 , с. Качанове Гадяцький район;

- будівельні склади - вул. Промислова, 11, с. Качанове Гадяцький район;

- ГТУ – 1 - вул. Промислова, 14 , с. Качанове Гадяцький район;

- ГТУ -2 - вул. Промислова, 16, с. Качанове Гадяцький район;

- газліфт №1 - вул. Промислова, 18, с. Качанове Гадяцький район;

- А\К 5 – вул. Гадяцька , 2а, с. Качанове Гадяцький район;

- АЗС контейнерного типу - вул. Промислова, 1в, с. Качанове Гадяцький район;

- АБЗ (асфальто - бетонний завод) - вул. Промислова, 10, с. Качанове Гадяцький район. Юридична адреса:36020 м. Полтава, вул. Монастирська, 12,керівник Наслєдніков Сергій Валерійович.

1.2 УАС ПАТ «Укрнафта» - вул. Нафтовиків , 2б, с. Качанове Гадяцький район. Юридична адреса:04053 м. Київ, пров. Несторівський, 3-5, керівник Скрипка Тетяна Юріївна.

1.3. Об’єкти Прикарпатського УБРпо вул. Гадяцька, 2б, с. Качанове

Гадяцький район (БВО, РІТС-3 ). Юридична адреса:77504, м. Долина, Івано-Франківська обл. вул. Степана Бандери, 1,керівник - Федорук Іван Михайлович

1.4. Об’єкти Качанівського ГПЗ :

- факельне господарство - вул. Газовиків, 1 а , с. Качанове Гадяцький район;

- товарний парк - вул. Газовиків, 1 б , с. Качанове Гадяцький район. Юридична адреса:42730 с. Мала Павлівка, Охтирський р-н. , вул. Центральна, 1, керівник Каша Олег Анатолійович .

1.5. Цех №3 Полтавського тампонажного управління - вул. Гадяцька, 2в, с. Качанове Гадяцький район. Юридична адреса: 36020 м. Полтава, вул. Половки, 90, керівник Королько Любомир Ілліч.

2. **Об’єкти ПАТ «Укртранснафта»**

2.1. майновий комплекс Глинсько-Розбишівської ЛВДС- вул. Нафтовиків, 4, с. Качанове Гадяцький район.


2.2. приміщення підсобно-виробничого і обслуговуючого призначення Гадяцького ЦЗ ПУВТУЗ - вул. Нафтовиків, 2 б , с. Качанове Гадяцький район. Юридична адреса:39605, м. Кременчук, вул. Перемоги, 32\5, керівник Величко Віталій Володимирович.

**Сільськогосподарське виробництво**

На території об’єднаної територіальної громади переважають особисті селянські господарства, для яких характерні: невелика площа господарства, низька продуктивність, використання ручної робочої праці. Велику частину земель орендують сільськогосподарські підприємства (30 с/г виробників), які використовують сучасну техніку та технології. Галузь сільського господарства, як базова, є "локомотивом" у забезпеченні економічної безпеки ОТГ.

У галузі рослинництва в цілому сконцентровано: 17,3 % - озимої пшениці, 12,5 % - ярого ячменю, 28,4 % - кукурудзи на зерно, 20 % - соняшника, 2,4% - сої; 5% - кормових культур. Рослинницька сфера зорієнтована переважно на вирощування зернових та технічних культур.

Потужний сільськогосподарський комплекс представлений:



**Діаграма 4** – розподіл земель

Тваринництво в Сергіївській ОТГ представлене:

- Скотарство ВРХ 210 корів;

- свинарство: свиноферма с. Лободине, ФОП Лобода Сергій Васильович;

- рибнегосподарство - на базі ставків розводять коропів, карасів, товстолобів;

- бджільництво - близько127 бджолосімей.

Близько 7,9% території зайняті лісами державних лісогосподарських підприємств, загальною площею 1328,48 га.

**Екологічна інфраструктура**

Надзвичайно актуальним питанням у Сергіївській громаді є екологічна ситуація. Вплив людини на навколишнє середовище стає все більш помітним і дослідження характеру цього впливу – головний напрям у розв’язанні проблеми охорони природнього середовища. Але~~,~~ при цьому,є деякі питання, які необхідно вирішити, щоб не допустити погіршення стану навколишнього природного середовища на території громади. Проблема забруднення атмосферного повітря потребує особливої уваги. Основними забруднювачами навколишнього середовища у громаді є структурні підрозділи НГВУ «Полтаванафтогаз».

Головними причинами впливу об’єктів газової галузі на навколишнє середовище є викиди газу при його видобутку, транспортуванні, переробці та зберіганні.

У 2018 році в Сергіївській громаді відповідно до програми «Поводження з твердими побутовими відходами на території Сергіївської ОТГ на 2018-2020 рік» були встановлені контейнерні майданчики з баками для роздільного збору сміття.

Директором СКП "Добробут" Сергіївської громади Ілляшенком А. О. було подано проєкт "Придбання гранулятора пеллет для переробки органічних відходів в с. Сергіївка" на конкурс "Екологічних ініціатив Полтавської області". 29.05.2019 року відбулося визначення переможців проєкту, серед яких і наша громада.Метою проєкту полягає в створенні умов для утилізації органічних відходів шляхом виготовлення паливних гранул з: тирси, соломи, деревних відходів, щіпи, відходів кукурудзи, сухої трави, опалого листя тощо. В майбутньому для переробки твердих побутових відходів планується придбання: преса для промислових відходів ПДО-1Ц та дробівку скла ДС-800, що дозволить переробляти не тільки органічні відходи.

**Торгівельна інфраструктура**

На території громади функціонують торгівельні заклади, які забезпечують населення продуктами харчування та промисловими товарами:

* Магазин пром- і продтовари «Хорол»
* Магазин «Київський»
* Магазин «Престиж»
* Магазин «Затишок»
* Магазин продтовари
* Бар «Лівша»
* Магазин «Анастасія»
* Магазин «Промтовари»
* Магазин «Продукти»
* Кафе «Димок»
* Магазин пром- і продтовари «Оазис»
* Магазин продтовари «Вікторія»

Також на території громади наявні приватні організації:

* Будівельні організації - ТОВ АГРОБУД-СН
* Ремонтні організації - ПП Скороход В’ячеслав Вікторович
* Транспортні організації - ПП Скороход Анатолій Вікторович
* Переробка с/г продукції – зерносушка ФГ «Колос -2000», переробка соняшника на олію ФОП Кревсун М.І

В 2018 році на території села Сергіївка завдяки «Фонду підтримки підприємництва» була відкрита міні пекарня (працює 6 чоловік), яка забезпечує свіжим і якісним хлібом громаду.

У 2018 році на території села Сергіївка завдяки «Фонду підтримки підприємництва» була відкрита міні пекарня (працює 6 чоловік), яка забезпечує свіжим і якісним хлібом громаду.

У громаді проводиться робота, направлена на створення сприятливих умов для ведення бізнесу та підтримки підприємницької ініціативи. Станом на 1 листопада 2019 року Гадяцьким районним фондом підтримки підприємництва виділено кошти в сумі 1000 000, 00 грн. У тому числі ФОП Опришко В.І. (с. Сергіївка) фінансова підтримка в сумі 300,0 тис. грн. Мета проекту – придбання необхідного обладнання для переробки молочних продуктів (виробництво твердого сиру):

150,0 тис. грн. – субвенція Сергіївської ОТГ

150,0 тис. грн. – рефінансовані кошти фонду

«[Сергіївська Пекарня](https://www.facebook.com/profile.php?id=100033820842977&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCluErWlskuPbdcPiIl4pcjZrFwGpcWNNxJhtlR0i0OO4DYEsjiw7WkE_Ob6GcdcvVV6ZcXAA7n7De4&fref=mentions)» отримала відзнаку в обласному конкурсі "Кращі товари Полтавщини", а «[Сергіївська Сироварня](https://www.facebook.com/profile.php?id=100036976393667&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCUVKATGjAfNM-a81VDpcVLLfMnC9NLsW7einB1TD8zc7Bll_FqCali7U6XoHjETmu7ooyak_r2Loe-&fref=mentions)» була відзначена за вдалий старт. В свою чергу «Сергіївська громада», отримала відзнаку «Територія розвитку бізнесу».

**Житлово-комунальна інфраструктура**

Населені пункти громади телефонізовані та радіофіковані.

Газифіковано житлових будинків – 84,9%.

Централізованим водопостачанням забезпечені села Сергіївка, Качанове, Вирішальне; централізованим водопостачанням забезпечені частково Розбишівка, Лободино, Вечірчине, Новоселівка. Використовується питна вода з індивідуальних криниць та свердловини.

Послуги газопостачання надає Гадяцький цех ТОВ «Кременчукгаз-постачання». Електропостачання здійснюється Гадяцьким РЕМ ТОВ «Полтаваобленерго»

На території громади встановлені відеокамери, що забезпечує безпечне середовище. Інтернет-послуги надають провайдери: «Всесвіт Онлайн», «Avator», «FiberLink». Близько 23% домогосподарств в громаді має доступ до Інтернету.

На території Сергіївської громади працює комунальне підприємство КП «Сергіївське», яке здійснює діяльність у сферах:

1. **Водопостачання.** В 2018 році в с. Новоселівка був проведений капітальний ремонт водогону. Протягом 2 років було замінено дві водонапірні вежі. В трьох проведений капітальний ремонт. Замінено близько 1,5 км водогону,але потреба в заміні і прокладанні нового водогону залишається.
2. **Благоустрою.** За роки існування громади була здійснена реконструкції вуличного освітлення в с. Сергіївка, с. Вирішальне з використанням сучасних LED технологій. Село Розбишівка забезпечена вуличним освітленням на 30%, тому пріоритетним напрямом на 2019 рік для даного села стане реконструкція вуличного освітлення на всій території. В кінці 2018 року всі мережі вуличного освітлення перейшли на баланс комунального господарства «Сергіївське».

Для організації повноцінного рекреаційного відпочинку в 2019 році облаштовано місцевий парк відпочинку в с. Сергіївка.

В 2020 продовжиться встановлення автобусних зупинок.

1. **Заготівлею твердого палива.** При КП «Сергіївське»створено відділ лісового господарства, якийпроводить санітарну очистку деревних насаджень і забезпечує дровами приміщення соціального спрямування, які опалюються твердопаливними котлами.
2. **Вивезенням ТПВ.** На наступний рік планується придбання для комунального господарства сміттєвоз і продовжити встановлення нових контейнерних майданчиків для роздільного збору ТПВ.
3. **Ремонту доріг.** В 2018 році було створено дорожню бригаду, для повноцінної роботи якої було придбано дорожню фрезу, віброплиту, повітродувний заплічний пристрій, мотокосу. В 2018 році бригада уклала близько 200 т. асфальту, виконуючи ямковий ремонт доріг. В 2019 рік громада розширила дорожню бригаду і придбали рециклер асфальтобетону РА-800, коток дорожній, що допоможе зменшити витрати на ремонт доріг.
   1. **Динаміка та особливості соціально-економічного розвитку громади**

Основними проблемами соціально-економічного розвитку Сергіївської громади є:

* від’ємний природний приріст або зменшення кількості населення, старіння населення;
* нераціональне використання земельних ресурсів сільськогосподарського− призначення;
* безробіття та наявність тіньової зайнятості населення;
* зниження купівельної спроможності населення через низькі реальні доходи;
* погіршення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, мостів та дорожньої інфраструктури;
* зношеність об’єктів систем водопостачання;
* незадовільна забезпеченість потреб населення в пасажирських перевезеннях, висока зношеність транспортних засобів для перевезення пасажирів та відсутність достатньої кількості перевізників, що надають послуги в цій сфері;
* недостатнє матеріально-технічне забезпечення закладів охорони здоров’я, освіти, культури;
* знаходження потужної групи підприємств нафтогазового комплексу на території сільської ради, що незадовільно впливає на екологічну ситуацію громади;
* сплата податків підприємств нафтогазового комплексу, до інших місцевих бюджетів.

Вирішення цих проблем планується шляхом реалізації основних пріоритетних напрямів, завдань та заходів, які передбачені Планом соціально-економічного розвитку Сергіївської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік. Основною метою соціально-економічного розвитку громади є створення умов для подальшого економічного зростання, наповнення місцевого бюджету коштами, покращення на цій основі бюджетного фінансування установ освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту та поліпшення життя населення.

**1.5. Фінансово-бюджетна ситуація ОТГ**

Головною метою громади є формування достатніх ресурсів для фінансування пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку ОТГ та підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

**Діаграма 5** – Динаміка бюджету громади

На даний час підприємства нафтогазового комплексу, що знаходяться на території Сергіївської ОТГ сплачують ПДФО до інших місцевих бюджетів, що є проблемою для Сергіївської сільської ради.

|  |
| --- |
|  |
| ***ПЛАН НАДХОДЖЕНЬ ДО МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ У 2020 РОЦІ*** |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Код** | **Назва** | **Сергіївка** | **Розбишівка** | **Качанове** | **ВСЬОГО** | | ***10000000*** | ***ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ*** | ***12 864 706*** | ***6 101 034*** | ***9 238 360*** | ***28 093 600*** | | 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 3 522 410 | 2 472 810 | 3 491 930 | 9 487 150 | | 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 3 522 210 | 2 472 810 | 3 491 930 | 9 486 950 | | 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 200 | 0 | 0 | 200 | | 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 3 210 400 | 0 | 3 210 400 | 6 420 800 | | 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 8 980 | 2 020 | 6 900 | 17 900 | | 18000000 | Місцеві податки | 6 122 916 | 3 626 204 | 2 529 130 | 12 167 750 | | 18010000 | Податок на майно | 4 129 565 | 2 938 990 | 1 585 395 | 8 543 450 | | 18050000 | Єдиний податок | 1 993 351 | 687 214 | 943 735 | 3 624 300 | | ***20000000*** | ***НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ*** | ***88 055*** | ***7 090*** | ***9 885*** | ***67 100*** | | 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 50 125 | 760 | 3 515 | 16 470 | | 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 11 165 | 730 | 3 505 | 15 400 | | 22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 1000 | 0 | 0 | 1 000 | | ***22090000*** | ***Державне мито*** | ***30*** | ***30*** | ***10*** | ***70*** | | ***24060300*** | ***Інші надходження*** | ***37 930*** | ***6 330*** | ***6 370*** | ***57 000*** | | ***24062200*** | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності | *37 930* | *6 330* | *6 370* | ***50 630*** | |  | **Всього (без урахування трансфертів)** | **12 952 761** | **6 108 124** | **9 248 245** | ***28 309 130*** | | ***40000000*** | ***ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***510 100*** | | ***41040000*** | ***Дотації*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | **510 100** | | 41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров\*я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету |  |  |  | **510 100** | | ***41030000*** | ***Субвенції*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | **0** | | 41035200 | Субвенція з місцевого бюджету (відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку) | 0 |  |  | **0** | | 41033200 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури ОТГ |  |  |  | **0** | | 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам |  |  |  | **6 421 900** | | 41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 0 |  |  | **0** | | 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підртимки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |  |  |  | **0** | | **Всього** |  |  |  |  | **35 241 130** | |

**Табл. 7** – план надходжень доходів на 2019 рік

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |
| **Табл. 9** Захищені видатки 2020 рік   |  |  | | --- | --- | | Показник | Всього,тис. грн | | Оплата праці | 11910,479 | | Нарахування на заробітну плату | 2693,990 | | Придбання медикаментів | 5,500 | | Придбання продуктів харчування | 631,107 | | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1916,920 | | Поточні трансферти місцевим бюджетам | 2973,823 | | Поточні трансферти населенню | 122,250 | |

**1.6. Результати SWOT- аналізу**

SWOT - аналіз ОТГ проведено на основі матеріалів дослідження проведених під час написання стратегії розвитку ОТГ в кінці 2017 року. На основі SWOT - аналізу здійснюється ідентифікація проблем та вибір пріоритетних напрямків розвитку громади. SWOT - аналіз був розроблений наоснові аналізу статистичних даних, проведення круглих столів із залученням старост громади, депутатського корпусу, організацій та на основі думки населення.

|  |  |
| --- | --- |
| **Сильні сторони** | **Слабкі сторони** |
| 1. Фінансово спроможна громада, що має високий рейтинг на обласному та всеукраїнському рівні. 2. Наявність земельних ресурсів (земель сільськогосподарського призначення). 3. Наявність підприємств нафтогазового комплексу, які створюють робочі місця і формують близько 10% сільського бюджету. 4. Розвинута соціальна сфера. 5. Наявність земельних ділянок для відпочинку місцевого населення 6. Наявність лісових ресурсів, які не використовуються. 7. Інвестиційна привабливість. | 1. Від’ємний приріст населення. 2. Відсутність кваліфікованої робочої сили. 3. Безробіття. 4. Слабка транспортна інфраструктура. 5. Низька густота населення. 6. Низька громадська активність. 7. Присутність тіньової економіки. 8. Мало дітей та населення фертильного віку. 9. Низька громадська безпека. 10. Несприятлива екологічна ситуація. 11. Відсутня система поводження з ТПВ. 12. Однобічний розвиток сільськогогосподарства (наявність рослинництва, відсутність інших галузей). |
| **Можливості** | **Загрози** |
| 1. Сплата ПДФО ПАТ «Укрнафта» за місцем діяльності підприємства. 2. Розширення меж громади. 3. Сплата ренти за використання надр до місцевого бюджету.   4. Міжмуніципальне співробітництво. | 1. Несприятлива бюджетна політика з боку держави**.**  2. Закриття підприємств ПАТ «Укрнафти».  3. Під час проведення адміністративно-територіальної реформи не будуть враховані інтереси громади. |

**Табл. 9** - SWOT-аналіз Сергіївської громади

1. **ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ОТГ НА 2020 РІК**

При визначенні основних цілей та пріоритетів розвитку громади на 2020 рік було враховано громадську думку та опитування членів територіальної громади при якому визначили основні цілі громади.

**ПРІОРИТЕТНА ЦІЛЬ 1. ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГРОМАДИ.**

Сергіївська громада володіє природними ресурсами (корисні копалини, чорноземи), інфраструктурними об‘єктами та вільними земельними ділянками, які можуть бути запропоновані для інвесторів. З урахуванням поступового «потепління» українського інвестиційного клімату, у середньостроковій перспективі можна очікувати зростання зацікавленості вітчизняних та іноземних інвесторів до створення нових підприємств у нашій країні.

Найбільшу користь від цього процесу зможуть отримати ті громади, які вже у найближчий час докладуть зусиль для належної підготовки інвестиційних об‘єктів, забезпечення якісної промоції своїх інвестиційних можливостей, а також максимального спрощення процедур супроводу інвесторів.

Процес об‘єднання спонукав до необхідності по новому подивитися на забезпечення потреб громади та на нові економічні можливості, якими можуть скористатися комунальні підприємства.

**Досягненняпріоритетної цілі 1 пропонується через наступні операційні цілі:**

* **Розвиток багатоукладної місцевої економіки;**
* **Зростання малого і середнього бізнесу;**
* **Підвищення ефективності використання земельних, лісових, водних ресурсів громади.**

**ПРІОРИТЕТНА ЦІЛЬ 2. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ.**

Наріжним каменем для розвитку Сергіївської громади стала демографічна ситуація. Кількість померлих в значні рази перевищує кількість народжених. Велика кількість молодих людей переїжають жити в інші місця для постійного проживання. Щоб зупинити даний процес потрібно створити безпечні умови проживання, умови для молодих сімей, покращити систему медичного обслуговування, якості комунальних та соціальних послуг, належні умови для працевлаштування, охорона природного середовища та багато інших складових.

Перенесення акцентування цілей стратегічного планування на розвиток людського капіталу має привернути увагу до якості життя як індикатора конкурентоспроможності громади та стане поштовхом до стимулювання ділової активності та залучення інвестицій.

**Досягнення пріоритетної цілі 2 передбачається через реалізацію таких операційних цілей:**

* **Створення безпечних і комфортних умов для життя;**
* **Створення умов для дітей та молоді;**
* **Розвиток спроможностей для громадської активності жителів громади, молоді.**

**ПРІОРИТЕТНА ЦІЛЬ 3. ОНОВЛЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ТЕРИТОРІЇ.**

Принцип розвитку Сергіївської ОТГ, спрямований на комфортне проживання жителів, орієнтований на створення середовища високої якості, що визначається інтегрованою інфраструктурою. Розвиток комфортної громади передбачає формування центральної частини та поліцентричної структури взаємопов’язаних територій. Різноманітне та змішане використання територій має задовольняти різні функціональні потреби мешканців. Громаді необхідно формувати діючу мережу доріг, поліпшувати соціальну інфраструктуру території.

**Досягнення пріоритетної цілі передбачається через реалізацію таких операційних цілей:**

* **Оновлення діючої мережі доріг;**
* **Розвиток системи поводження з ТПВ;**
* **Поліпшення соціальної інфраструктури території.**

1. **ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ**

Метою розроблення Програми соціально-економічного розвитку громади - є створення умов для динамічного, збалансованого розвитку Сергіївської ОТГ, забезпечення соціальної та економічної єдності, створення необхідних умов для планомірного і послідовного наближення рівня життя мешканців громади до європейських стандартів.

Для досягнення мети плану було визначено стратегічні, операційні цілі, а також завдання, необхідні для досягнення соціально-економічного розвитку громади.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стратегічні цілі | Оперативні цілі | Завдання |
| 1. Підвищення економічної ефективності використання ресурсного потенціалу громади | 1.1. Розвиток багатоукладної місцевої економіки | 1.1.1. Залучення інвестицій шляхом розробки інвест-пропозицій, залучаючи майно та землі колективної власності.  1.1.2. Допомога у створенні та розвитку кооперативів. |
| 1.2. Зростання малого і середнього бізнесу | 1.2.1. Розвиток «Фонду підтримки підприємництва».  1.2.2. Підтримка малого і середнього бізнесу.  1.2.3. Підтримка громадських ініціатив з розвитку підприємництва. |
| 1.3. Підвищення ефективності використання земельних, лісових, водних ресурсів громади | 1.3.1. Проведення інвентаризації та поновлення оцінки земель.  1.3.2. Виявлення та взяття на облік необлікованого майна.  1.3.3. Розвиток лісового господарства при КП «Сергіївське».  1.3.4. Модернізація системи водопостачання.  1.3.5. Розчистка річки Хорол. |
| 2. Розвиток людського капіталу | 2.1. Створення безпечних і комфортних умов для життя | 2.1.1. Проведення реконструкції освітлення.  2.1.2. Покращення якості соціального обслуговування громадян які потребують допомоги.  2.1.3. Надання якісних послуг.  2.1.4. Забезпечення пільгових перевезень.  2.1.5. Надання матеріальних допомог вразливим верствам населення.  2.1.6. Забезпечення благоустрою населених пунктів. |
| 2.2. Створення умов для дітей та молоді | 2.2.1. Створення місцевого парку відпочинку.  2.2.2. Створення центру громадського дозвілля.  2.2.3. Підтримка народжуваності.  2.2.4. Організація літнього оздоровлення та відпочинку дітей. |
| 2.3. Розвиток спроможностей для громадянської активності жителів громади, молоді | 2.3.1. Підтримка громадських організацій створених на території Сергіївської ОТГ.  2.3.2. Проведення навчань, тренінгів, семінарів для залучення та активізації молоді в житті громади.  2.3.3. Сприяння розвитку культурно-просвітницької роботи.  2.3.4. Розвиток фізичної культури та велотуризму. |
| 3. Оновлення інфраструктури території | 3.1. Оновлення діючої мережі доріг | 3.1.1. Проведення капітальних і поточних ремонтів доріг Сергіївської ОТГ.  3.1.2. Сприяння діяльностідорожньої бригади при КП «Сергіївське». |
| 3.2. Розвиток системи поводження з ТПВ | 3.2.1. Придбання спец автомобіля  3.2.2. Встановлення додаткових майданчиків для роздільного збору сміття.  3.2.3. Проведення інформаційної роз’яснювальної роботи. |
| 3.3. Поліпшення соціальної інфраструктури території | 3.3.1. Капітальні ремонти з впровадженням енергоефективних заходів в приміщеннях соціальної інфраструктури громади. |

**Табл.10**- Перелік стратегічних, операційних, цілей та завдань громади

1. **ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СЕРГІЇВСЬКОЇ ОТГ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва програми** | **Ініціатор Програми** | **Короткий зміст та заходи, що реалізуватимуться в рамках програми** | **Оціночна вартість програми тис. грн.** | **Очікуваний термін реалізації Програми** | **Очікуваний результат від реалізації Програми** |
| 1. | Програма «Соціальний захист дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування» на 2020 рік | ЦНСП Сергіївської сільської ради | Допомога дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування в купівлі канцтоварів і шкільної форми | 5,000 | 2020 рік | Матеріальна допомога дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування на території Сергіївської ОТГ (2 дитини) |
| 2. | Програма протидії та профілактики злочинності, забезпечення публічної безпеки на території Сергіївської об’єднаної територіальної громади на 2018 – 2020 роки | Гадяцький ВП ГУНП в Полтавській області | Забезпечення активної наступальної протидії злочинності та досягнення її зниження на основі чітко визначених пріоритетів | 120,000 | 2018-2021 роки | Зменшення злочинності на території Сергіївської ОТГ |
| 3. | Програма надання безоплатної правової допомоги населенню Сергіївської сільської ради Гадяцького району Полтавської області на 2018-2021 роки | Другий полтавський місцевий центр з надання безоплатної правової допомоги, відділ «Гадяцьке бюро правової допомоги» | Здійснення комплексних заходів правового організаційного та економічного характеру спрямованих на підвищення правової освіченості | 10,000 | 2018-2021 роки | Підвищення обізнаності населення Сергіївської ОТГ в правах людини. |
| 4. | Програма надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг у межах норм, передбачених законодавством для сімей загиблих (померлих) учасників АТО на 2020 рік | ЦНСП Сергіївської сільської ради | Допомога у наданні пільг сім`ї загиблого воїна АТО | 14,550 | 2020 рік | Надання соціального захисту сім`ї погиблого воїна АТО |
| 5. | Програма «Підтримка народжуваності» на 2020 рік | Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради | Надання адресної одноразової допомоги сім’ям де народили (усиновили) дитину на території Сергіївської ОТГ | 60,000 | 2020 рік | Допомога сім`я в наданні адресної одноразової допомоги |
| 6. | Програма зайнятості населення Сергіївської ОТГ на 2020 рік | Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради | Програма передбачає собою:   * Забезпечення працевлаштування за допомогою служби зайнятості безробітних громадян на вільні та новостворені робочі місця; * З метою зайнятості населення направляти на навчання у ВУЗИ, професійно-технічні училища молодь згідно потреб розвитку територіальної громади; * Створення умов для мобільності робочої сили, для працевлаштування іноземців; * Рекомендувати роботодавцям та профспілкам розробляти й впроваджувати упереджу вальні заходи щодо запобігання масових звільнень; * Надавати допомогу суб’єктам підприємницької діяльності (СПД) у вирішенні питань оформлення земельних ділянок на сільськогосподарське призначення | 73,848 | 2020 рік | Забезпечення зайнятості населення |
| 7. | Програма «Шкільне молоко» на 2020 рік | Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради | Забезпечення дітей здоровим та повноцінним харчуванням в школах Сергіївської ОТГ. | 66,234 | 2020 рік | Зміцнення здоров’я школярів їх гармонійного розвитку |
| 8. | Програма «Обдаровані діти» | Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Сергіївської сільської ради | Розвиток інтелектуальних, творчих здібностей дітей. | 9,000 | 2020 рік | Заохочення обдарованої молоді до науково-дослідницької діяльності |
| 9. | Програма «Турбота» на 2020 рік | ЦНСП Сергіївської сільської ради | Посилення соціального захисту та фінансової підтримки окремих категорій найменш захищених категорій громадян, вирішення їх найбільш болючих проблем. | 121,000 | 2020 рік | Забезпечення соціального захисту найменш захищених категорій громадян |
| 10. | Програма розвитку фізичної культури і спорту в сільській місцевості | Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Сергіївської сільської ради | Залучення населення Сергіївської ОТГ до занять спортом | 30,000 | 2020 рік | Зміцнення здоров’я населення Сергіївської ОТГ |
| 11. | Програма компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям населення на 2020 рік | ЦНСП Сергіївської сільської ради | Метою програми є надання громадянам, які проживають на території Сергіївської ОТГ належним їм згідно з чинним законодавством пільг та здійснення компенсаційних виплат | 572,400 | 2020 рік | Забезпечення реалізації прав громадян на пільговий проїзд автомобільним транспортом на маршрутах загального користування |
| 12. | Програма Поводження з твердими побутовими відходами на території Сергіївської ОТГ на 2018-2020 рік | Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради | Мета програми полягає в покращенню стану довкілля та життєвого рівня мешканців Сергіївської ОТГ | 3 150,500 | 2018-2020 рік | Запровадження системи роздільного збору сміття в Сергіївській ОТГ |
| 13. | Програма місцевих стимулів для медичних працівників на 2017-2020 роки | Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради | Забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної медичної допомоги | 892,000 | 2017-2020 роки | Покращення якості надання медичних послу населенню |
| 14. | Програма «Розвиток та удосконалення цивільного захисту населення об’єднаної сільської територіальної громади» на 2017-2021 роки | Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради | Підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій | 2 174,849 | 2017-2021 роки | Зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. |
| 15. | Програма організація харчування в загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів та загальноосвітній школі І-ІІ ступенів розташованих на території населених пунктів Сергіївської сільської ради в 2020 році | Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Сергіївської сільської ради | Створення умов для збереження здоров’я дітей підвищення рівня організації харчування, забезпечення школярів безкоштовними, раціональним і якісним харчуванням | 564,873 | 2020 рік | Створення умов що сприяють зміцненню здоров’я школярів, їх гармонійного розвитку |
| 16. | Програма утримання та розвиток інфраструктури доріг на 2020 рік | Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради | Покращення життя жителів Сергіївської ОТГ шляхом проведення капітальних і поточних ремонтів доріг | 822,800 | 2020 рік | Відремонтовані дороги, поліпшення умов руху автотранспорту |
| 17. | Програма боротьби з амброзією полинолистою на території населених пунктів Сергіївської ОТГ на 2019-2020 рік | Відділ земельних відносин виконавчого комітету Сергіївської сільської ради | Впровадження комплексу ефективних заходів з виявленням та ліквідації вогнищ розповсюдження наявних карантинних організмів | 40,000 | 2019-2020 рік | Зменшення кількості площі зараженої амброзією полинолистою |
| 18. | Програма оздоровлення та відпочинок дітей на 2020 рік | Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Сергіївської сільської ради | Метою програми є організація повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей | 128,307 | 2020 рік | Зміцнення здоров’я дитячого населення Сергіївської ОТГ |
| 19. | Програма «Благоустрій» на 2020 рік | КП «Сергіївське» | Проведення заходів із забезпечення благоустрою населених пунктів Сергіївської ОТГ | 11733,350 | 2020 рік | Збільшення привабливості території Сергіївської ОТГ |
| 20. | Програма розвитку культури на 2020 рік | Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради | Забезпечення в культурному дозвіллі жителів Сергіївської ОТГ | 2 755,160 | 2020 рік | Збільшення кількості і якості проведення культурного життя населення |
| 21. | Утримання об’єктів спільного користування чи ліквідації негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування» на 2020 рік | Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради | Передача субвенції соціальним закладам спільного користування | 703,179 | 2020 рік | Утримання об’єктів спільного користування |
| 22. | Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді Сергіївської сільської ради на 2019-2020 роки | Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Сергіївської сільської ради | Підвищення рівня національно-патріотичного виховання серед дітей та молоді Сергіївської ОТГ | 8,200 | 2019-2020 роки | Підвищення рівня національно-патріотичного виховання серед дітей та молоді Сергіївської ОТГ |
| 23. | Програма розвитку освіти на території Сергіївської ОТГ на 2020 рік | Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Сергіївської сільської ради | Забезпечення освітою дітей які проживають на території Сергіївської ОТГ | 13 960,783 | 2020 рік | Забезпечення освітою дітей які проживають на території Сергіївської ОТГ |
| 24. | Програма забезпечення розроблення генеральних планів та іншої земельної документації населених пунктів Сергіївської ОТГ на 2020 рік | Відділ земельних відносин виконавчого комітету Сергіївської сільської ради | Замовлення виготовлення генеральних планів (цивільний захист) та іншої земельної документації для Сергіївської ОТГ | 190,383 | 2020 рік | Виготовлення генеральних планів (цивільний захист) для с. Розбишівка, с. Качанове |
| 25. | Програма розвитку надання соціальних послуг у Сергіївській об’єднаній територіальній громаді на 2020 рік | ЦНСП Сергіївської сільської ради | Надання субвенції ЦНСП Сергіївської сільської ради та управлінню соціального захисту населення | 1 116,699 | 2020 рік | Забезпечення надання соціальних послуг жителів які потребують допомоги і які проживають на території Сергіївської ОТГ |
| 26. | Програма забезпечення діяльності КП «Сергіївське» на 2020 рік | КП «Сергіївське» | Надання субвенції КП «Сергіївському» | 2799,649 | 2020 рік | Забезпечення КП «Сергіївське» всім необхідним для повноцінної роботи закладу |
| 27. | Програма фінансової підтримки закладів охорони здоров’я на 2020 роки | Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради | Надання субвенція медичним закладам | 1 118,730 | 2020 рік | Покращення медичних послуг для населення громади |

**5. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СЕРГІЇВСЬКОЇ ОБЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2020 РІК.**

**Таблиця 1. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради (0210150).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування видатків згідно бюджетної класифікації | Обсяг фінансування, запланований у бюджеті об’єднаної сільської територіальної громади  тис. грн. |
| Загальний фонд бюджету об’єднаної сільської територіальної громади | | |
| **Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради** | | **8 106,070** |
| 1 | Заробітна плата | 5973,740 |
| 2 | Нарахування на оплату праці | 1314,230 |
| 3 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 230,000 |
| 4 | Оплата послуг (крім комунальних) | 450,000 |
| 5 | Видатки на відрядження | 15,000 |
| 6 | Оплата електроенергії | 38,100 |
| 7 | Оплата природного газу | 85,000 |

**Таблиця 2. Надання дошкільної освіти (0211010).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування видатків згідно бюджетної класифікації | Обсяг фінансування, запланований у бюджеті об’єднаної сільської територіальної громади  тис. грн. |
| Загальний фонд бюджету об’єднаної сільської територіальної громади | | |
| **Надання дошкільної освіти** | | **2 886,117** |
| 1 | Заробітна плата | 1 782,600 |
| 2 | Нарахування на оплату праці | 429,323 |
| 3 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 207,094 |
| 4 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 3,000 |
| 5 | Продукти харчування | 264,000 |
| 6 | Оплата послуг (крім комунальних) | 64,100 |
| 7 | Оплата електроенергії | 40,000 |
| 8 | Оплата природного газу | 60,000 |
| Спеціальний фонд бюджету об’єднаної сільської територіальної громади | | |
| **Надання дошкільної освіти** | | **35,000** |
| 1 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 35,000 |

**Таблиця 3. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (0211020).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування видатків згідно бюджетної класифікації | Обсяг фінансування, запланований у бюджеті об’єднаної сільської територіальної громади  тис. грн. |
| Загальний фонд бюджету об’єднаної сільської територіальної громади | | |
| **Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами** | | **11 018,432** |
| 1 | Заробітна плата | 7222,635 |
| 2 | Нарахування на оплату праці | 1685,155 |
| 3 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 694,643 |
| 4 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2,500 |
| 5 | Продукти харчування | 250,403 |
| 6 | Оплата послуг (крім комунальних) | 355,706 |
| 7 | Видатки на відрядження | 11,400 |
| 8 | Оплата теплопостачання | 199,990 |
| 9 | Оплата електроенергії | 446,000 |
| Спеціальний фонд бюджету об’єднаної сільської територіальної громади | | |
| **Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами** | | **145,000** |
| 1 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 145,000 |

**Таблиця 4. Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (0213033).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування видатків згідно бюджетної класифікації | Обсяг фінансування, запланований у бюджеті об’єднаної сільської територіальної громади  тис. грн. |
| Загальний фонд бюджету об’єднаної сільської територіальної громади | | |
| **Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян** | | **572,400** |
| 1 | Інші виплати населенню | 572,400 |

**Таблиця 5. Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком,хворобою, інвалідністю (0213104).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування видатків згідно бюджетної класифікації | Обсяг фінансування, запланований у бюджеті об’єднаної сільської територіальної громади  тис. грн. |
| Загальний фонд бюджету об’єднаної сільської територіальної громади | | |
| **Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком,хворобою, інвалідністю** | | **1 116,699** |
| 1 | Заробітна плата | 866,699 |
| 2 | Нарахування на оплату праці | 220,000 |
| 3 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 12,000 |
| 4 | Оплата послуг (крім комунальних) | 18,000 |

**Таблиця 6. Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (0213140).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування видатків згідно бюджетної класифікації | Обсяг фінансування, запланований у бюджеті об’єднаної сільської територіальної громади  тис. грн. |
| Загальний фонд бюджету об’єднаної сільської територіальної громади | | |
| **Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)** | | **77,837** |
| 1 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 77,837 |

**Таблиця 7. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (0213242).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування видатків згідно бюджетної класифікації | Обсяг фінансування, запланований у бюджеті об’єднаної сільської територіальної громади  тис. грн. |
| Загальний фонд бюджету об’єднаної сільської територіальної громади | | |
| **Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення** | | **230,000** |
| 1 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 39,000 |
| 2 | Інші виплати населенню | 191,000 |

**Таблиця 8. Забезпечення діяльність палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (0214060).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування видатків згідно бюджетної класифікації | Обсяг фінансування, запланований у бюджеті об’єднаної сільської територіальної громади  тис. грн. |
| Загальний фонд бюджету об’єднаної сільської територіальної громади | | |
| **Забезпечення діяльність палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів** | | **2647,660** |
| 1 | Заробітна плата | 1018,880 |
| 2 | Нарахування на оплату праці | 264,630 |
| 3 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 247,483 |
| 4 | Оплата послуг (крім комунальних) | 357,440 |
| 5 | Видатки на відрядження | 0,600 |
| 6 | Оплата електроенергії | 296,100 |
| 7 | Оплата природного газу | 70,400 |
| 8 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 99,990 |
| Спеціальний фонд бюджету об’єднаної сільської територіальної громади | | |
| **Забезпечення діяльність палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів** | | 292,137 |
| 1 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 292,137 |

**Таблиця 9. Інші заходи в галузі культури та мистецтв (0214082).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування видатків згідно бюджетної класифікації | Обсяг фінансування, запланований у бюджеті об’єднаної сільської територіальної громади  тис. грн. |
| Загальний фонд бюджету об’єднаної сільської територіальної громади | | |
| **Інші заходи в галузі культури та мистецтв** | | **107,500** |
| 1 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 107,500 |

**Таблиця 10. Організація благоустрою населених пунктів (0216030).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування видатків згідно бюджетної класифікації | Обсяг фінансування, запланований у бюджеті об’єднаної сільської територіальної громади  тис. грн. |
| Загальний фонд бюджету об’єднаної сільської територіальної громади | | |
| **Організація благоустрою населених пунктів** | | **3954,030** |
| 1 | Оплата електроенергії | 291,350 |
| 2 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3262,680 |
| Спеціальний фонд бюджету об’єднаної сільської територіальної громади | | |
| 1 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 400,000 |
|  |  |  |

**Таблиця 11. Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації) (0217350).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування видатків згідно бюджетної класифікації | Обсяг фінансування, запланований у бюджеті об’єднаної сільської територіальної громади  тис. грн. |
| Загальний фонд бюджету об’єднаної сільської територіальної громади | | |
| **Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)** | | **190,383** |
| 1 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 190,383 |

**Таблиця 12. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (0219800).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування видатків згідно бюджетної класифікації | Обсяг фінансування, запланований у бюджеті об’єднаної сільської територіальної громади  тис. грн. |
| Загальний фонд бюджету об’єднаної сільської територіальної громади | | |
| **Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету** | | **822,800** |
| 1 | Оплата послуг (крім комунальних) | 822,800 |

**Таблиця 13. Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання (0217670).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування видатків згідно бюджетної класифікації | Обсяг фінансування, запланований у бюджеті об’єднаної сільської територіальної громади  тис. грн. |
| Спеціальний фонд бюджету об’єднаної сільської територіальної громади | | |
| **Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання** | | **147,000** |
| 1 | Капітальні трансферти підприємствам (установам,організаціям) | 147,000 |

**Таблиця 14. Резервний фонд (0218700).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування видатків згідно бюджетної класифікації | Обсяг фінансування, запланований у бюджеті об’єднаної сільської територіальної громади  тис. грн. |
| Загальний фонд бюджету об’єднаної сільської територіальної громади | | |
| **Резервний фонд** | | **10,000** |
| 1 | Нерозподілені видатки | 10,000 |

**Таблиця 15. Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування (0217680).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування видатків згідно бюджетної класифікації | Обсяг фінансування, запланований у бюджеті об’єднаної сільської територіальної громади  тис. грн. |
| Загальний фонд бюджету об’єднаної сільської територіальної громади | | |
| **Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування** | | **9,000** |
| 1 | Інші поточні видатки | 9,000 |

**Таблиця 16. Субвенція з місцевого бюджету на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування (0219710).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування видатків згідно бюджетної класифікації | Обсяг фінансування, запланований у бюджеті об’єднаної сільської територіальної громади  тис. грн. |
| Загальний фонд бюджету об’єднаної сільської територіальної громади | | |
| **Субвенція з місцевого бюджету на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування** | | **2458,925** |
| 1 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2456,530 |
| Спеціальний фонд бюджету об’єднаної сільської територіальної громади | | |
| **Субвенція з місцевого бюджету на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування** | | 51,000 |
| 1 | Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2,395 |

**Таблиця 17. Інші субвенції з місцевого бюджету (0219770).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування видатків згідно бюджетної класифікації | Обсяг фінансування, запланований у бюджеті об’єднаної сільської територіальної громади  тис. грн. |
| Загальний фонд бюджету об’єднаної сільської територіальної громади | | |
| **Інші субвенції з місцевого бюджету** | | **78,398** |
| 1 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 78,398 |
| Спеціальний фонд бюджету об’єднаної сільської територіальної громади | | |
| **Інші субвенції з місцевого бюджету** | | 380,000 |
| 1 | Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 380,000 |

1. **МЕХАНІЗМ МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ГРОМАДИ.**

Основною метою моніторингу є забезпечення реалізації та постійної підтримки актуальності Програми соціально-економічного розвитку Сергіївської ОТГ.

У ході моніторингу виконання Програми вирішуються наступні завдання:

* Стимулювати реалізацію Програми в цілому та в окремих цілях і завданнях;
* Оцінити ступінь досягнення бачення, стратегічних та операційних цілей Програми, надати інформацію для прийняття рішень про розподіл ресурсів на досягнення цілей чи про їх коригування;
* Оцінити ступінь реалізації цілей, надати інформацію для уточнення і коригування цілей.

Пропозиції з коригування та оновлення Програми за стратегічними та оперативними цілями, завданнями можуть вноситись:

* Членами Виконавчого комітету Сергіївської сільської ради;
* Відповідальними за виконання стратегічних та оперативних цілей, завдань;
* Депутатами сільської ради;
* Зацікавленими організаціями, установами, громадськими організаціями та жителями громади.

Пропозиції щодо коригування основного тексту Програми соціально-економічного розвитку розглядаються і обговорюються на чергових та позачергових засіданнях Виконавчого комітету Сергіївської сільської ради і виноситься на розгляд сесії сільської ради.

Також для проведення моніторингу та оцінки результативності виконання запланованих заходів можуть застосовуються офіційні статистичні дані, показники виконання бюджету, інша інформація, отримана від структурних підрозділів обласної та районної державної адміністрації, територіальних підрозділів центральних органів влади.

Для об’єктивної оцінки результативності реалізації Плану необхідно ввести ряд індикаторів, що могли б візуалізувати отримані результати. Відповідно до вищезазначенихзавданьреалізаціїПрограмиіндикаторамирезультативностібудуть:

1. Збільшення кількості дітей охоплених оздоровленням в літній період.
2. Зменшення безробіття.
3. Зменшення обсягу споживання енергоресурсів.
4. Підвищення громадської активності.
5. Підвищення якості доріг.
6. Збільшення кількості молоді,яка займається спортом.
7. Збільшення кількості новостворених малих та середніх підприємств.
8. Збільшення кількості підприємців,які скористалися «Фондом підтримки підприємництва»
9. Збільшення кількості людей, що отримують соціальні послуги.
10. Збільшення народжуваності.
11. Збільшення кількості людей, які уклали договір на вивіз сміття.
12. Збільшення кількості людей,які сортують ТПВ.

Моніторинг проводиться за підсумками року. Результати моніторингу оприлюднюються на офіційному сайті Сергіївської сільської ради Полтавського району Полтавської області (http://sergiyvska-rada.gov.ua/) та в засобах масової інформації.

П А С П О Р Т

ПрограмиСОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СЕРГІЇВСЬОЇ ОБ`ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИна 2020 рік

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ініціатори розроблення Програми | Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради. |
| 2 | Підстава для прийняття Програми | Стаття 26, 61 та 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Стратегії розвитку Сергіївської ОТГ на 2017-2020 рік» затвердженої на одинадцятій сесії сьомого скликання від 20.12.2017 року |
| 3 | Розробники Програми | Сектор економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Сергіївської сільської ради |
| 4 | Співрозробники Програми | - |
| 5 | Відповідальний виконавець | Виконавчим комітетом Сергіївської сільської ради |
| 6 | Учасники Програми | Виконавчий комітет Сергіївської сільської ради, ЦНСП Сергіївської сільської ради, КП «Сергіївське», соціальні заклади Сергіївської ОТГ |
| 7 | Номер і назва операційної цілі Стратегії розвитку Сергіївської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 рік, якій відповідає Програма | * 1. Розвиток багатоукладної місцевої економіки |
| 8 | Термін реалізації | 2020 рік |
| 9 | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) | - |
| 10 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: | 35 580,055 |
| 11 | Коштів бюджету ОТГ | 35 580,055 |
| 12 | Коштів інших джерел | - |